## Sheet1
预算管理系统待解决问题及工作安排
序号 | 问题 | 详细说明 | 工时(天) | 截止日期
1 | 现金预算与资金预算 | 现金预算与资金预算通过两个预算表来完成，现金预算是各个部门自行填报的金额，资金预算是财务部门填报的预算金额，用款申请单冲减现金预算，费用报销单冲减资金预算 | 2 | 2015-08-29
2 | 用款申请单与费用报销单对应冲减 | 在做凭证的时候，由财务人员选择该报销单冲减的用款申请单 | 1 | 2015-08-30
3 | 收入信息接口开发 | 跟校管家的技术人员对接，开发接口程序将校管家的每日收入信息读取到预算系统并生成凭证 | 5 | 2015-09-14
4 | 存货、固定资产预算编制的调整 | 根据提供的EXCEL表样及逻辑关系重新编写程序 | 3 | 2015-09-03
5 | 归口部门汇总下属分校的预算 | 各分校将预算提报给归口部门进行审批，审批通过后，归口部门汇总下属的分校的预算并提交至集团 | 3 | 2015-09-06
6 | 会计凭证的调整 | 预算系统生成到T+系统程序需要调整 | 1 | 2015-09-07
7 | 审批流的确认 | 确认审批流的设置功能 | 2 | 2015-09-09
8 | 完成预算科目的录入 | 确定费用类的预算科目及哪些科目是归口费用 | 0.5 | 2015-09-10
9 | 预算科目与财务科目的对照关系的设置 | 确定部门、预算科目与会计科目的对照关系 | 0.5 | 2015-09-10
10 | 设置归口部门与分校的从属关系 | 在系统中设置哪些部门为归口部门以及该部门归口管理的分校 | 0.5 | 2015-09-10
11 | 设置审批流 | 设置各部门、各类单据的审批流 | 1 | 2015-09-11
12 | 确定费用预算总额 | 将费用预算总的限额录入到系统中并设置各部门的比例 | 0.5 | 2015-09-11
13 | 培训 |  | 1 | 2015-09-12
14 | 下发操作视频 |  | 0 | 2015-09-13
15 | 预算审批 |  |  | 2015-09-25