## Sheet1
提出时间 | 提出人 | 问题 | 解决时间 | 解决方案 | 问题原因 | 注意事项
20161013 | 辛青 | 调整单审批流没受金额限制 | 20161013 | 驳回后重新提交 | 先提交到老的审批流后改了新流程，拿老流程和新流程比，肯定不一样 | 先设置好审批流，然后提交单据
20161013 | 孙桂平 | 孙桂平 2016/10/13 11:57:37 王老师 你看看这个流程 孙桂平 2016/10/13 11:57:57 都是使用的归口预算 但是发起流程第一步审批人不一样呢 孙桂平 2016/10/13 11:58:32 为什么他们财务发起的到不了归口负责人审批呢 | 20161013 | 重新设置审批流 | 审批流设置错了 | 审批流中的部门是制单部门并非归口部门，如果设置了归口部门领导审批的节点，请到单据对应的归口部门中设置上对应的业务主管
20161013 | 大智李洁露 | 设置审批流不显示 | 20161013 | 换用火狐或者IE9 | 浏览器版本问题 | 建议用IE9 通过了系统测试的浏览器
20161020 | 孙桂平 | 经费申请单做不了单子 | 20161020 | 金额格式输入不正确 | 金额格式输入问题
20161023（周天） | 辛青 | 老财年设置权限 | 20161023（周天）
20161024 | 孙桂平 |  | 20161024 | 单子流程设置了部门领导审批，应该给对应部门设置业务主管 | 单子流程设置了部门领导审批，但是没有给对应部门设置业务主管
20161025 | 孙桂平 | 费用报销单20161025027单子做错了，但已经审批通过了 | 20161025 | 后台驳回修改
20161026 | 孙桂平 | 调整单报销费用显示不对 | 20161026 | 程序调整了
20161028 | 孙桂平 | 调整单报销金额不对 | 20161028 | 报销单有问题，多对应了用款申请单 | 将多余的用款申请单后台驳回了
20161031 | 孙桂平 | 调整单（青岛）流程设置错误需要后台驳回单据 | 20161031 | 后台驳回
20161102 | 青岛林树泽 | 调整单流程设置错了 ，需要后台驳回 | 20161102 | 后台驳回
20161115 | 张平 | 审批流设置错误 | 20161115
20161115 | 辛青 | 流程问题 | 20161115 | 重新设置审批流
20161116 | 邢占东 | 预算流程设置 | 20161116 | 浏览器问题
20161124 | 孙桂平 | 申请单20161101119金额错误 | 20161124 | 后台修改